## 汇总表
宁化县2026年森林修复项目作业设计汇总表
单位：亩、株、立方米、千克、工日、元
统计单位 | 技术措施（面积） |  |  | 种苗测算 |  | 肥料测算 |  | 采伐蓄积 | 出材量 | 用工量 | 投资概算
| 合计 | 措施1 | 措施2 | 种苗类型 | 数量 | 种类 | 数量 |  |  |  | 小计 | 国家补贴资金 | 地方配套资金
全县合计 | 7107 | 1834 | 5273 | [5 empty] | 1947 |  | 3219381 | 2793000 | 383688
安乐 | 537 |  | 537 | [5 empty] | 227 | 1020 | 244335 | 214263 | 30072
安远 | 2875 | 1353 | 1522 | 甜槠、枫香 | 11116 | 钙镁磷 | 24784 |  | 457 | 5327 | 1300705 | 1147125 | 153580
|  |  |  | 乌桕、青冈 | 38452 | 钙镁磷
城郊 | 1151 |  | 1151 | [5 empty] | 394 | 2187 | 523705 | 459249 | 64456
城南镇 | 115 |  | 115 | [5 empty] | 18 | 219 | 52325 | 45885 | 6440
河龙 | 859 | 169 | 690 | 木荷、青冈 | 6846 | 钙镁磷 | 3423 |  | 273 | 1615 | 390900 | 342741 | 48159
湖村 | 327 | 52 | 275 | 甜槠、枫香 | 2196 | 钙镁磷 | 1098 |  | 72 | 616 | 149035 | 130473 | 18562
济村 | 213 |  | 213 | [5 empty] | 100 | 405 | 96915 | 84987 | 11928
中沙 | 218 |  | 218 | [5 empty] | 108 | 414 | 99190 | 86982 | 12208
治平 | 87 |  | 87 | [5 empty] | 63 | 165 | 39585 | 34713 | 4872
县属林场 | 725 | 260 | 465 | 木荷 、枫香 | 8045 | 钙镁磷 | 4022.5 |  | 235 | 1352 | 322686 | 289275 | 33411
措施1:补植+割灌除草+施肥； 措施2:间伐+割灌除草+施肥

## 一览表
宁化县2026森林修复项目拟入库实施作业设计小班一览表
单位：亩、立方米、米、年、厘米、株、工日、元
序号 | 乡镇（林场） | 村 | 林班 | 大班 | 小班 | 小班面积 | 实施面积 | 起源 | 树种组成 | 森林 类别 | 林种 | 年龄 | 龄组 | 技术措施 | 业主
总计 | [5 empty] | 7896
1 | 安乐镇 | 安乐村 | 038 | 02 | 040 | 69 | 68 | 人工 | 7杉3马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 14 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 吴育林
2 | 安乐镇 | 三大村 | 008 | 04 | 020 | 172 | 77 | 人工 | 8杉2马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 14 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 吴育林
3 | 安乐镇 | 三大村 | 008 | 04 | 030 | 104 | 93 | 人工 | 7马3杉 | 重点公益林 | 水源涵养林 | 23 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 吴育林
4 | 安乐镇 | 三大村 | 008 | 04 | 032 | 9 | 9 | 人工 | 10杉 | 重点公益林 | 水源涵养林 | 14 | 幼龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 吴育林
5 | 安乐镇 | 三大村 | 008 | 04 | 034 | 11 | 11 | 人工 | 10杉 | 重点公益林 | 水源涵养林 | 17 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 吴育林
6 | 安乐镇 | 三大村 | 008 | 04 | 033 | 14 | 4 | 人工 | 10杉 | 重点公益林 | 水源涵养林 | 14 | 幼龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 吴育林
7 | 安乐镇 | 马家围村 | 054 | 06 | 030 | 38 | 38 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 18 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 许刚金
8 | 安乐镇 | 马家围村 | 054 | 01 | 040 | 33 | 33 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 14 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 许刚金
9 | 安乐镇 | 马家围村 | 054 | 01 | 030 | 66 | 66 | 人工 | 9杉1马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 19 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 许刚金
10 | 安乐镇 | 马家围村 | 054 | 01 | 031 | 11 | 11 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 19 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 许刚金
11 | 安乐镇 | 马家围村 | 054 | 01 | 050 | 33 | 33 | 人工 | 9杉1马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 19 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 许刚金
12 | 安乐镇 | 马家围村 | 054 | 01 | 020 | 80 | 79 | 人工 | 9木1马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 19 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 许刚金
13 | 安乐镇 | 马家围村 | 054 | 01 | 022 | 16 | 15 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 许刚金
14 | 河龙乡 | 前进村 | 004 | 03 | 020 | 18 | 16 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 16 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 杨发明
15 | 河龙乡 | 前进村 | 004 | 03 | 040 | 48 | 37 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 16 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 杨发明
16 | 河龙乡 | 前进村 | 004 | 03 | 070 | 37 | 37 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 16 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 杨发明
17 | 河龙乡 | 高阳村 | 013 | 02 | 030 | 204 | 30 | 人工 | 9杉1马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 8 | 幼龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 张德明
18 | 河龙乡 | 高阳村 | 013 | 05 | 090 | 18 | 14 | 天然 | 10杉 | 重点商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 刘先生
19 | 河龙乡 | 高阳村 | 011 | 07 | 050 | 135 | 130 | 人工 | 5杉木4马尾松1其它硬阔类 | 一般商品林 | 一般用材林 | 16 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 曾成秀
20 | 河龙乡 | 高阳村 | 013 | 03 | 030 | 21 | 21 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 22 | 近熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 曾成秀
21 | 河龙乡 | 高阳村 | 013 | 03 | 020 | 152 | 148 | 人工 | 8杉木1马尾松1其它硬阔类 | 一般商品林 | 一般用材林 | 22 | 近熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 万圣
22 | 河龙乡 | 明珠村 | 019 | 07 | 060 | 76 | 75 | 人工 | 7杉木3其它硬阔类 | 一般商品林 | 一般用材林 | 12 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 万圣
23 | 河龙乡 | 明珠村 | 019 | 06 | 090 | 144 | 142 | 人工 | 7杉木2马尾松1其它硬阔类 | 一般商品林 | 一般用材林 | 12 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 万圣
24 | 河龙乡 | 高阳村 | 010 | 04 | 010 | 192 | 187 | 人工 | 8杉2马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 17 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 万圣
25 | 河龙乡 | 高阳村 | 010 | 04 | 160 | 22 | 22 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 16 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 万圣
26 | 湖村镇 | 邓坊村 | 019 | 02 | 080 | 17 | 16 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 9 | 幼龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 吴顺权
27 | 湖村镇 | 邓坊村 | 019 | 02 | 110 | 4 | 3 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 9 | 幼龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 吴顺权
28 | 湖村镇 | 邓坊村 | 019 | 02 | 160 | 6 | 6 | 天然 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 9 | 幼龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 吴顺权
29 | 湖村镇 | 邓坊村 | 019 | 04 | 011 | 7 | 7 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 9 | 幼龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 吴顺权
30 | 湖村镇 | 邓坊村 | 019 | 03 | 010 | 116 | 116 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 用材林 | 15 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 黎瑞均
31 | 湖村镇 | 邓坊村 | 019 | 03 | 012 | 5 | 5 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 用材林 | 15 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 黎瑞均
32 | 湖村镇 | 邓坊村 | 019 | 03 | 050 | 8 | 5 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 用材林 | 15 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 黎瑞均
33 | 湖村镇 | 邓坊村 | 019 | 03 | 080 | 6 | 4 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 用材林 | 15 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 黎瑞均
34 | 湖村镇 | 邓坊村 | 019 | 03 | 100 | 11 | 10 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 用材林 | 15 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 黎瑞均
35 | 湖村镇 | 黎坊村 | 004 | 04 | 011 | 80 | 74 | 人工 | 10杉 | 重点公益林 | 水源涵养林 | 15 | 幼龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 黎瑞均
36 | 湖村镇 | 黎坊村 | 002 | 08 | 061 | 18 | 8 | 人工 | 10杉 | 重点公益林 | 水源涵养林 | 15 | 幼龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 黎瑞均
37 | 湖村镇 | 黎坊村 | 002 | 08 | 062 | 16 | 2 | 人工 | 10杉 | 重点公益林 | 水源涵养林 | 15 | 幼龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 黎瑞均
38 | 湖村镇 | 黎坊村 | 002 | 08 | 063 | 21 | 19 | 人工 | 10杉 | 重点公益林 | 水源涵养林 | 15 | 幼龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 黎瑞均
39 | 湖村镇 | 龙头村 | 038 | 09 | 130 | 15 | 15 | 人工 | 8杉木2阔叶树 | 一般商品林 | 用材林 | 15 | 中龄林 | 补植+割灌除草+施肥 | 周辅琪
40 | 湖村镇 | 龙头村 | 038 | 09 | 011 | 9 | 8 | 人工 | 8杉木2阔叶树 | 重点商品林 | 用材林 | 15 | 中龄林 | 补植+割灌除草+施肥 | 周辅琪
41 | 湖村镇 | 龙头村 | 038 | 09 | 051 | 4 | 6 | 人工 | 8杉木2阔叶树 | 一般商品林 | 用材林 | 15 | 中龄林 | 补植+割灌除草+施肥 | 周辅琪
42 | 湖村镇 | 龙头村 | 038 | 09 | 091 | 10 | 10 | 人工 | 8杉木2阔叶树 | 一般商品林 | 用材林 | 15 | 中龄林 | 补植+割灌除草+施肥 | 周辅琪
43 | 湖村镇 | 龙头村 | 038 | 09 | 100 | 13 | 13 | 人工 | 8杉木2阔叶树 | 一般商品林 | 用材林 | 15 | 中龄林 | 补植+割灌除草+施肥 | 周辅琪
44 | 城郊镇 | 九柏嵊村 | 009 | 12 | 022 | 34 | 34 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 张松发
45 | 城郊镇 | 九柏嵊村 | 009 | 12 | 023 | 2 | 2 | 天然 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 15 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 张松发
46 | 城郊镇 | 九柏嵊村 | 009 | 12 | 024 | 24 | 24 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 张松发
47 | 城郊镇 | 九柏嵊村 | 009 | 12 | 030 | 2 | 2 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 张松发
48 | 城郊镇 | 瓦庄村 | 028 | 03 | 010 | 25 | 25 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 16 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 罗隆凤
49 | 城郊镇 | 瓦庄村 | 028 | 03 | 050 | 49 | 49 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 16 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 罗隆凤
50 | 城郊镇 | 上畲村 | 006 | 10 | 010 | 64 | 64 | 人工 | 7杉3马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 张启发
51 | 城郊镇 | 上畲村 | 006 | 10 | 030 | 101 | 101 | 人工 | 8杉2马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 张启发
52 | 城郊镇 | 上畲村 | 006 | 10 | 060 | 18 | 18 | 人工 | 7杉3马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 张启发
53 | 城郊镇 | 九柏嵊村 | 007 | 09 | 014 | 71 | 71 | 人工 | 9杉1马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 张启发
54 | 城郊镇 | 九柏嵊村 | 007 | 07 | 012 | 16 | 16 | 人工 | 8杉2马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 张启发
55 | 城郊镇 | 九柏嵊村 | 007 | 08 | 011 | 69 | 69 | 人工 | 6马4杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 16 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 张启发
56 | 城郊镇 | 连屋村 | 010 | 09 | 012 | 21 | 21 | 人工 | 9杉1马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 泽森木业有限公司
57 | 城郊镇 | 连屋村 | 010 | 09 | 013 | 8 | 8 | 人工 | 8马2杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 泽森木业有限公司
58 | 城郊镇 | 连屋村 | 010 | 09 | 016 | 103 | 103 | 人工 | 9杉1马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 12 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 泽森木业有限公司
59 | 城郊镇 | 连屋村 | 010 | 12 | 020 | 35 | 35 | 人工 | 6马4杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 18 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 泽森木业有限公司
60 | 城郊镇 | 九柏嵊村 | 008 | 03 | 011 | 187 | 187 | 人工 | 7杉3马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 17 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 泽森木业有限公司
61 | 城郊镇 | 九柏嵊村 | 008 | 03 | 012 | 33 | 33 | 人工 | 8杉2马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 17 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 泽森木业有限公司
62 | 城郊镇 | 九柏嵊村 | 008 | 05 | 020 | 118 | 118 | 人工 | 8杉2马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 15 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 泽森木业有限公司
63 | 城郊镇 | 九柏嵊村 | 008 | 05 | 021 | 171 | 171 | 人工 | 7杉3马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 泽森木业有限公司
64 | 济村乡 | 武臣村 | 047 | 08 | 070 | 142 | 139 | 人工 | 6杉木3其它硬阔类1马尾松 | 一般商品林 | 一般用材林 | 14 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 巫国椿
65 | 济村乡 | 武臣村 | 047 | 08 | 030 | 74 | 74 | 人工 | 5杉木3其它硬阔类2马尾松 | 一般商品林 | 一般用材林 | 14 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 巫国椿
66 | 治平畲族乡 | 治平村 | 023 | 03 | 040 | 87 | 87 | 人工 | 9杉1马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 18 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 曾华荣
67 | 县属国有林场 | 水茜镇水茜村 | 037 | 03 | 030 | 241 | 132 | 天然 | 8其它硬阔类2马尾松 | 一般商品林 | 一般用材林 | 47 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 县属国有林场
68 | 县属国有林场 | 水茜镇杨城村 | 060 | 05 | 010 | 119 | 79 | 天然 | 7马尾松2其它硬阔类1杉木 | 一般商品林 | 一般用材林 | 42 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 县属国有林场
69 | 县属国有林场 | 水茜镇杨城村 | 060 | 05 | 020 | 52 | 49 | 天然 | 9马尾松1杉木 | 一般商品林 | 一般用材林 | 45 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 县属国有林场
70 | 县属国有林场 | 城南镇肖家村 | 027 | 02 | 010 | 311 | 308 | 人工 | 10杉 | 生态公益林 | 水源涵养林 | 18 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 县属国有林场
71 | 县属国有林场 | 城南镇肖家村 | 027 | 02 | 030 | 159 | 157 | 人工 | 10杉 | 生态公益林 | 水源涵养林 | 18 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 县属国有林场
73 | 安远镇 | 洪围村 | 018 | 12 | 020 | 117 | 108 | 天然 | 6马4杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 48 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
74 | 安远镇 | 张垣村 | 050 | 02 | 140 | 76 | 70 | 天然 | 8杉2马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 26 | 成熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
75 | 安远镇 | 岩前村 | 057 | 06 | 010 | 48 | 48 | 人工 | 8杉2马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 26 | 成熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
76 | 安远镇 | 伍坊村 | 074 | 01 | 050 | 123 | 59 | 天然 | 8杉2马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
77 | 安远镇 | 伍坊村 | 074 | 01 | 020 | 48 | 45 | 天然 | 6杉4马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 26 | 成熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
78 | 安远镇 | 伍坊村 | 074 | 01 | 060 | 34 | 33 | 天然 | 9杉1马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 45 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
79 | 安远镇 | 伍坊村 | 074 | 01 | 070 | 130 | 126 | 人工 | 6杉2马2阔 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
80 | 安远镇 | 伍坊村 | 074 | 02 | 160 | 26 | 25 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
81 | 安远镇 | 伍坊村 | 074 | 02 | 150 | 25 | 25 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
82 | 安远镇 | 伍坊村 | 074 | 02 | 030 | 6 | 6 | 天然 | 7杉3马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 20 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
83 | 安远镇 | 伍坊村 | 074 | 02 | 180 | 8 | 8 | 人工 | 7杉3马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 20 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
84 | 安远镇 | 增坑村 | 004 | 11 | 060 | 25 | 23 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
85 | 安远镇 | 增坑村 | 004 | 11 | 011 | 17 | 17 | 人工 | 7阔2杉1马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
86 | 安远镇 | 永跃村 | 033 | 07 | 170 | 13 | 12 | 人工 | 8杉2阔 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县翠茵林业服务有限公司
87 | 安远镇 | 永跃村 | 033 | 07 | 060 | 8 | 8 | 人工 | 7杉3阔 | 一般商品林 | 一般用材林 | 27 | 成熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县翠茵林业服务有限公司
88 | 安远镇 | 永跃村 | 036 | 03 | 070 | 50 | 49 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县翠茵林业服务有限公司
89 | 安远镇 | 永跃村 | 033 | 08 | 060 | 59 | 59 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 26 | 成熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县翠茵林业服务有限公司
90 | 安远镇 | 永跃村 | 036 | 03 | 080 | 29 | 26 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县翠茵林业服务有限公司
91 | 安远镇 | 永跃村 | 033 | 07 | 100 | 56 | 55 | 人工 | 9阔1杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 19 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县翠茵林业服务有限公司
92 | 安远镇 | 永跃村 | 036 | 04 | 030 | 46 | 43 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县翠茵林业服务有限公司
93 | 安远镇 | 里坑村 | 008 | 09 | 090 | 39 | 37 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
94 | 安远镇 | 里坑村 | 008 | 09 | 091 | 13 | 12 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 15 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
95 | 安远镇 | 硝坊村 | 028 | 02 | 030 | 4 | 4 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
96 | 安远镇 | 硝坊村 | 028 | 02 | 060 | 101 | 99 | 天然 | 8杉2阔 | 一般商品林 | 一般用材林 | 17 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
97 | 安远镇 | 硝坊村 | 028 | 02 | 020 | 24 | 23 | 天然 | 8杉2阔 | 一般商品林 | 一般用材林 | 21 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
98 | 安远镇 | 马家村 | 045 | 01 | 010 | 28 | 27 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 18 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 王立美
99 | 安远镇 | 安远村 | 052 | 15 | 040 | 84 | 81 | 人工 | 8杉2马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 22 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县翠茵林业服务有限公司
100 | 安远镇 | 安远村 | 052 | 15 | 280 | 17 | 13 | 天然 | 7杉3马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 22 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县翠茵林业服务有限公司
101 | 安远镇 | 东桥村 | 008 | 11 | 020 | 54 | 52 | 天然 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 28 | 成熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
102 | 安远镇 | 东桥村 | 008 | 04 | 030 | 52 | 47 | 天然 | 9杉1马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 42 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
103 | 安远镇 | 东桥村 | 008 | 04 | 100 | 12 | 11 | 天然 | 8杉2马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 22 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县明峰林业服务有限公司
104 | 安远镇 | 安远村 | 052 | 15 | 060 | 24 | 17 | 天然 | 8杉2马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 54 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县翠茵林业服务有限公司
105 | 安远镇 | 张垣村 | 050 | 05 | 100 | 45 | 45 | 天然 | 7杉3马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 40 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
106 | 安远镇 | 张垣村 | 050 | 05 | 080 | 22 | 22 | 人工 | 7杉3马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 32 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
107 | 安远镇 | 张垣村 | 048 | 04 | 080 | 10 | 10 | 天然 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 44 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
108 | 安远镇 | 张垣村 | 050 | 01 | 020 | 111 | 111 | 天然 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 42 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
109 | 安远镇 | 张垣村 | 050 | 01 | 030 | 28 | 28 | 天然 | 9杉1马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 40 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
110 | 安远镇 | 张垣村 | 050 | 01 | 040 | 24 | 24 | 天然 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 41 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
111 | 安远镇 | 张垣村 | 047 | 08 | 090 | 10 | 10 | 天然 | 8杉2马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 14 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
112 | 安远镇 | 张垣村 | 050 | 05 | 010 | 104 | 104 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 12 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
113 | 安远镇 | 张垣村 | 050 | 05 | 020 | 76 | 76 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 20 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
114 | 安远镇 | 张垣村 | 047 | 08 | 070 | 87 | 87 | 天然 | 8杉2马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 39 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
115 | 安远镇 | 张垣村 | 047 | 08 | 080 | 38 | 38 | 天然 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 39 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
116 | 安远镇 | 张垣村 | 047 | 05 | 010 | 219 | 219 | 天然 | 6阔3马1杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 48 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
117 | 安远镇 | 张垣村 | 047 | 04 | 040 | 21 | 21 | 天然 | 7马3杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 46 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
118 | 安远镇 | 张垣村 | 047 | 04 | 050 | 67 | 67 | 天然 | 7杉3马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 40 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
119 | 安远镇 | 张垣村 | 047 | 06 | 040 | 128 | 128 | 天然 | 8阔1杉1马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 40 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
120 | 安远镇 | 张垣村 | 048 | 08 | 011 | 19 | 19 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 12 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
121 | 安远镇 | 张垣村 | 050 | 01 | 010 | 48 | 48 | 人工 | 7杉3马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 23 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
122 | 安远镇 | 张垣村 | 050 | 01 | 110 | 33 | 33 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 12 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
123 | 安远镇 | 张垣村 | 050 | 01 | 130 | 36 | 36 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 12 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
124 | 安远镇 | 张垣村 | 049 | 01 | 030 | 18 | 18 | 人工 | 6杉4马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 10 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
125 | 安远镇 | 张垣村 | 049 | 02 | 140 | 46 | 46 | 人工 | 5杉3阔2马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
126 | 安远镇 | 张垣村 | 049 | 02 | 060 | 27 | 27 | 天然 | 6杉4马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 46 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 宁化县润景林业服务有限公司
127 | 安远镇 | 东桥村 | 009 | 12 | 040 | 71 | 71 | 人工 | 6杉4阔 | 一般商品林 | 一般用材林 | 21 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 曾志勇
128 | 安远镇 | 东桥村 | 009 | 12 | 020 | 174 | 39 | 天然 | 7杉3阔 | 一般商品林 | 一般用材林 | 41 | 过熟林 | 补植+割灌除草+施肥 | 曾志勇
129 | 安远镇 | 东桥村 | 010 | 03 | 070 | 76 | 76 | 人工 | 10阔 | 一般商品林 | 一般用材林 | 31 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 曾志勇
130 | 安远镇 | 东桥村 | 010 | 03 | 040 | 28 | 28 | 人工 | 10阔 | 一般商品林 | 一般用材林 | 21 | 近熟林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 曾志勇
131 | 安远镇 | 东桥村 | 010 | 05 | 030 | 87 | 87 | 天然 | 8杉2阔 | 一般商品林 | 一般用材林 | 20 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 曾志勇
132 | 安远镇 | 东桥村 | 010 | 05 | 070 | 82 | 82 | 天然 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 20 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 曾志勇
133 | 安远镇 | 东桥村 | 010 | 05 | 090 | 7 | 7 | 天然 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 20 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 曾志勇
134 | 城南镇 | 茜坑村 | 004 | 02 | 032 | 42 | 42 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 23 | 近熟林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 巫权老
135 | 城南镇 | 茜坑村 | 002 | 01 | 041 | 45 | 45 | 人工 | 6杉4马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 18 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 巫权老
136 | 城南镇 | 茜坑村 | 003 | 02 | 060 | 28 | 28 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 13 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 巫权老
137 | 中沙乡 | 石门村 | 008 | 05 | 040 | 5 | 5 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 12 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 张仁松
138 | 中沙乡 | 石门村 | 008 | 05 | 041 | 13 | 13 | 人工 | 杉木 | 一般商品林 | 一般用材林 | 10 | 幼龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 张仁松
139 | 中沙乡 | 樟荣村 | 011 | 07 | 060 | 46 | 46 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 用材林 | 14 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 张仁松
140 | 中沙乡 | 石门村 | 008 | 10 | 032 | 56 | 56 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 14 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 张仁松
141 | 中沙乡 | 石门村 | 008 | 07 | 030 | 5 | 5 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 14 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 张仁松
142 | 中沙乡 | 石门村 | 008 | 07 | 032 | 9 | 9 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 15 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 温思传
143 | 中沙乡 | 石门村 | 008 | 10 | 031 | 36 | 36 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 14 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 温思传
144 | 中沙乡 | 石门村 | 009 | 05 | 030 | 15 | 15 | 人工 | 10杉 | 一般商品林 | 一般用材林 | 14 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 温思传
145 | 中沙乡 | 中沙村 | 014 | 12 | 021 | 33 | 33 | 人工 | 8杉2马 | 一般商品林 | 一般用材林 | 14 | 中龄林 | 间伐+割灌除草+施肥 | 廖贤骏